## 工作表1
Task | Start Hours | Hours Spent Day 5 | Hour Spent Day 4 | Hour Spent Day 3 | Hour Spent Day 2 | Hour Spent Day 1 | Total Hours
Task 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8
Task 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8
Task 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
Task 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
Task 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7
Task 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8
Task 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5
Task 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8
Actual Remaining Hours | 54 | 30 | 30 | 30 | 11 | 0
Estimated Remaining Hours | 54 | 43.2 | 32.4 | 21.6 | 10.8 | 0